## Feuil1
Est-ce possible de passer en PhP 7 sans passer en ZF2 ou ZF3 | OUI
Outil d'analyse de code | Php7CC | Obsolete
| Phan | retenu
| phpstan | retenu
| php7mar | Obsolete
| PhPCompatibilite | il part de 5.4 | retenu
| 300 | hj | développement
| Installer les composants externes compatibles avec le niveau de PhP |  |  |  | (PhP, MariaDb, PhPExcel, Spout, KNPSNAPPY(Pdf), CRON Expression(planifInfocentre), ZF2, PhPUnit, PhPCode Sniffer, PhPCSFixer)
Côté htroot : (fpdf, terminer cette liste)
Côté htroot : (détecter les composants inutilisés exemple PEAR n'est peut être pas utilisé. )
Ne concerne que le monde RC
Faire le ménage des composants qui ne peuvent pas fonctionner (erreur de code, détecté par tests unitaires)
faire une liste des impacts détectés par les tests unitaires qui ne fonctionnent plus.
Liste des tests unitaires à modifier
Modifier les composants qui ne fonctionnent pas du tout
Préparer les tests fonctionnels
faire une liste des impacts détectés par les tests fonctionnels qui ne fonctionnent plus.
URGENT | Etat des lieux
Passer la partie ZF2 dans COMPOSER
Demande d'une base de données vide et dédiée aux tests unitaires
Il faut un mécanisme de
Créer et partager des ensembles fonctionnels cohérents
Mettre un environnement hors prod à disposition | 1 serveur de type was et 1 serveur de type bdd
On pourra mettre plusieurs was et plusieurs bdd sur ces serveurs
Passer 2 outils de compatibilité de code pour créer une liste
Alimenter un premier backlog en tenant compte des ensembles fonctionnels
Réaliser les adaptations sur un certain nombre de composants
Passer les TU et les adapter
Passer les tests fonctionnels sur un ensemble fonctionnel cohérent
Mettre une bdd vide à disposition
260 tables
Travailler la version de PhP et de MariaDb avec l'architecte technique. Et présenter à l'équipe. Et prendre la dernière version stable.
Risques
| Cause | Conséquence |  |  |  | Action
On n'a pas terminé au bout de 300 jours | On a pas prévu certains travaux (PhPExcel, Spout….)
On n'a pas de vision sur les travaux à réaliser
On a l'impression d'avoir terminé mais c'est pas vrai |  | Nombreux bugs en production
| On travaille sur une version de PhP qui n'est pas la même qu'en prod |  |  |  |  | Vérifier au moment de la réception des machines de prod
| On travaille sur une version de MariaDb qui n'est pas la même qu'en prod |  |  |  |  | Vérifier au moment de la réception des machines de prod
Réserver une contingence si travaux complémentaires à réaliser
DAT disponible en juillet 2019
Vérifier les versions sur hors prod en début de projet
Sprint | 10 | 4 | 4 | 80